## Лист1
Протокол общего совещания № 06 от 01.03.2022 г. с корректировкой от 15.03.2022
Совещание проводил: Ракчеев С.Ю.
Протокол вела: Эллер Ю.А.
№ | Наименование | Срок | Ответственный | Исполнитель | Отметка об
|  | исполнения |  |  | исполнении
1.Общие вопросы
1 | Предоставлять информацию по фактическому освоению текущего месяца (Р.С.Ю. 25.02.2021) | на еженедельной основе (четверг) | Горчатова Т.В. | Горчатова Т.В.
2 | На ежемесячной основе проводить совещание по распределению лимитов (Г.А.С. 11.01.2022) | ежемесячно до 2-го числа | Воротникова В.А | Губарев А.С. Романовский Д.И.
3 | Еженедельно предоствавлять пресс-службе общества информацию о новосных информационных поводах для размещения на корпоративном сайте (Г.А.С. 18.01.2022) | на еженедельной основе | Губарев А.С. | Губарев А.С.
4 | Ежемесячно предоставлять отчет по движению дебиторской задолженности, превышающей 3-х месячный срок (Г.А.С. 16.12.2021) | на ежемесячной основе | Воротникова В.А | Воротникова В.А
5 | Подписать: | 30.01.2019 28.02.2019 19.04.2019 06.06.2019 25.11.2019 08.02.2021 31.05.2021
| учетную политику компании |  | Према Л.Н. | Према Л.Н. | Воротникова В.А. 12.02. лично доложить 01.06.21 - направила на утверждение РСЮ
6 | Провести инвентаризацию по неутвержденным должностным инструкциям и предоствить списки ГД/ИД (Г.А.С. 01.06.2021) | 2021-01-15 | Малахова Н.А. | Руководители отделов | 07.09.21 - не предоставили 18 штук
7 | Согласовать регламент по взаимодействию между испытательной лабораторией и структурными подразделениями ООО "ЕТС" (Г.А.С. 02.07.2020) | 31.07.2020 03.08.2020 07.08.2020 17.08.2020 21.08.2020 28.08.2020 25.09.2020 23.10.2020 05.11.2020 17.11.2020 30.11.2020 04.12.2020 17.12.2020 25.01.2021 20.09.2021 | Романовский Д.И. | Романовский Д.И. Николаев М.В. Тимофеев А.А. | Согласовать лично у генерального директора 27.01.21 Д. Д.А. направил РСЮ на рассмотрение *на рассмотрении у РСЮ 21.09 предоставлю Р.Д.И.
8 | Осуществить переезд базы Агалатово 1 в Агалатово 2 (Г.А.С. 25.02.2021) | * | Тимофеев А.А. | Тимофеев А.А. | Совещание - 18.05.2021 Направить ГД расчет -08.10
9 | Предоставить регламент по проведению ТО ремонтов (Г.А.С. 01.04.2021) | 30.07.2021 30.10.2021 23.11.2021 30.12.2021 28.02.2022 03.03.2022 22.03.2022 | Зеленин А.В. | Зеленин А.В. | сз № 991 от 28.12.21 (перенос срока) По СЗ 02.03.перенес срок на 22.03
10 | Утвердить инструкцию по заправке ГСМ (Р.С.Ю. 25.11.2021) | 30.07.2021 30.10.2021 23.11.2021 10.11.2021 23.12.2021 30.01.2022 10.02.2022 07.03.2022 | Зеленин А.В. | Зеленин А.В. | 23.11.21 - провести совещание в 17:00 16.12 - провести совещание
11 | Согласовать с Заказчиком ведомость объемов работ и источник финансирования на устройство водосброса - ГК 112 Содержание Моск. обл. (Р.С.Ю. 09.09.2021) | 30.09.2021 12.10.2021 21.10.2021 01.11.2021 15.11.2021 * | Тимофеев А.А. | Романовский Д.И. | 30.09.21 - доложить лично РСЮ до 23.11.2021 Романовскому Д.И. предоставить алгоритм решения вопроса 08.12. - подать документы ФДА 16.02.22 - состоится судебное заседание
12 | Поставить на учет здания и сооружения на базе Агалатово 2 (Г.А.С. 24.08.2021) | 30.10.2021 30.12.2021 01.07.2022 | Воротникова В.А | Романовский Д.И.
13 | Сформировать шаблон приказа на передачу дел при увольнении руководителя контракта (Г.А.С. 14.09.2021) | 28.09.2021 08.10.2021 | Романовский Д.И. | Губарев А.С. Горчатова Т.В. | до 28.09.21 разослать в 1С и согласовать участникам общего совещания Направить Г.А.С. На рассмотрении у Р.С.Ю.
14 | Предоставить ГД проект штатного расписания службы главного инженера (Г.А.С. 14.09.2021) | 24.09.2021 08.10.2021 26.10.2021 30.11.2021 09.12.2021 17.12.2021 | Романовский Д.И. | Романовский Д.И. | штатное расписание готово к рассмотрению - 21.12.2021
15 | Предоставить ГД проект положения о группе выездного контролинга (Должностные инструкции, функционал, подразделения) (Г.А.С. 14.09.2021) | 2021-09-20 | Воротникова В.А | Воротникова В.А | 19.09.21 - предоставлено Р.С.Ю. в 1С (Каплун А.Д.)
16 | Предоставить проект бизнес-процесса складского учета (Г.А.С. 14.09.2021) | 27.09.2021 01.10.2021 06.10.2021 | Воротникова В.А | Према Л.Н. | срыв 05.10. Направить Г.А.С. На рассмотрении у Р.С.Ю. (почта)
17 | Получить технические условия по подключению базы Агалатово 2 к газу (Г.А.С. 11.01.2022) | 2022-03-15 | Алистратов В.Г. | Алистратов В.Г.
18 | Откорректировать регламент "Порядок оформления документов при приемке, перемещении и выбытии товарно-материальных ценностей ООО «ЕТС»" с учетом перевода бизнес-процесса списания в 1С Документооборот (Г.А.С. 14.09.2021) | 21.09.2021 27.09.2021 06.10.2021 | Воротникова В.А | Према Л.Н. | 28.09.21 -Воротниковой В.А. отправить на повторное согласование (заинтересованным службам) Направить Г.А.С. На рассмотрении у Р.С.Ю.
19 | Предоставить проект бизнес-процесса согласования и утверждения плановых заявок ОМТО, ЛЗК, ГПР (Г.А.С. 14.09.2021) | 21.09.2021 27.09.2021 * | Воротникова В.А | Воротникова В.А
20 | Внести изменения в Инструкцию по документационному обеспечению управления (Р.С.Ю. 07.10.2021) | 24.12.2021 01.03.2022 * | Трудова Ю.В. | Трудова Ю.В.
21 | Получить заключение от Главгосэкспертизы в связи с изменениями конструктивных решений по мосту через р.Свирь (Р.С.Ю. 26.10.2021) | 15.11.2021 19.11.2021 30.11.2021 07.12.2021 16.12.2021 11.02.2022 31.03.2022 | Романовский Д.И. | Алексеев С.С. | Документы на предпроверке - 23.11 24.12 - получить подтверждение о приеме документов
22 | Предоставить отиски подписей водителей для 1С УАТ (Р.С.Ю. 01.11.2021) | 03.11.2021 23.11.2021 30.12.2021 25.01.2022 03.02.2022 10.02.2022 04.03.2022 | Зеленин А.В. | Зеленин А.В. | Малахова Н.А. - запросить объяснительную по факту срыва протокольного вопроса 11.01.22 01.03. - 20% З/П (Р.С.Ю.)
23 | Провести испытания альтернативного цемента для производства бетонной смеси (Р.С.Ю.. 11.11.2021) | 11.01.2022 03.02.2022 03.04.2022 | Николаев М.В. | Николаев М.В. | Малахова Н.А. - взять объяснительную по факты срыва вопроса с Николаева М.В. 18.01.22 Труш Е.А. - осуществить поставку пробной партии на завод 24.01.2022
24 | Утвердить регламент по выпуску техники (Г.А.С. 11.01.2022) | 25.01.2022 03.02.2022 22.02.2022 01.03.2022 | Зеленин А.В. | Зеленин А.В.
25 | Осуществить передачу техники в ООО "ЕТС Крым" по факту продажи (акты приема-передачи, снятие с учета) (Г.А.С. 18.01.2022) | 24.01.2022 28.02.2022 09.03.2022 | Зеленин А.В. | Зеленин А.В.
26 | Разработать регламент по эксплуатиции зданий и сооружений (Г.А.С. 20.01.2022) | 2022-03-20 | Романовский Д.И. | Романовский Д.И.
27 | Организовать мониторинг работы КДМ в рамках зимнего содержания, с контролем механизма и расхода материала (Р.С.Ю. 01.02.2022) | 15.02.2022 15.03.2022 | Курепин С.В. | Ремизов М.А.
28 | Провести обследование ит-оборудования на объекте 115 км (Р.С.Ю.) | 2022-02-17 | Скворцов Д.А. | Скворцов Д.А.
29 | Подготовить и выпустить приказ на утверждение методики списания основных ТМЦ (Г.А.С. 15.03.2022) | 2022-03-21 | Воротникова В.А | Воротникова В.А
2. Еженедельное информирование Заказчика о ситуации на рынке:
1 | Изменение условий выдачи кредитов, лизинговых платежей, банковских гарантий (Г.А.С. 15.03.2022) | на еженедельной основе (четверг) | Воротникова В.А | Воротникова В.А
2 | Изменение стоимости материалов (Г.А.С. 15.03.2022) | на еженедельной основе (четверг) | Труш Е.А. | Труш Е.А.
3 | Изменение стоимости запасных частей, сервисного обслуживания (Г.А.С. 15.03.2022) | на еженедельной основе (четверг) | Зеленин А.В. | Зеленин А.В.